«Утверждаю»

Директор ГОУ СОШ

«Школа здоровья» №521

___________  В.А. Дахин

План

развития ГОУ СОШ «Школа здоровья»№ 521

по реализации пилотного проекта по развитию общего образования

Период реализации 01.07.11 – 01.07.12

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ существующих организационных и финансовых условий деятельности ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521, локальных, правовых актов, требующих внесения изменений и др. | 01.10.2011-31.12.2011 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Создание рабочей группы по анализу условий вхождения ГОУ СОШ № 521 в проект. | 01.11.2011-01.12.2011 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Аналитическая справка по условиям вхождения ГОУ СОШ № 521 в проект. | 01.12.2011 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Финансовая карта состояния и потребностей ОУ при вхождении в проект. | 01.11.2011 | Бухгалтер ЦБ-6 |
|  | План разработки и утверждения в соответствии с Уставом локальных актов ОУ, требующих изменений или вновь принимаемых. | 01.12.2011 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
| 2. | Мероприятия по изменению правового статуса |  |  |
|  | Анализ существующей нормативной и правовой базы | 01.10.2011-01.12.2011 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Принятие изменений в Уставе на Совете ОУ | Через 1,5 месяца после принятия закона об образовании | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Согласование изменений в Уставе в ДО Москвы | Через 1 месяц после принятия изменений в Уставе ОУ | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Внесение изменений в Устав ГОУ СОШ № 521 в налоговом органе | В течение месяца с момента согласования изменений в Уставе в Департаменте образования | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
| 5. | Развитие внутренней системы оценки качества |  |  |
|  | Анализ существующей системы оценки качества | Май 2012г. | Алексеева К.И., зам. дир по УВР |
|  | Анализ существующих локальных актов | 01.12.2011 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Мероприятия, направленные на повышение качества образования | 01.10.2011-01.06.2012 | Алексеева К.И., зам. дир. по УВР |
|  | Создание рабочей группы по формированию предложений по развитию внутренней системы оценки качества | 01.10.2011-01.11.2011 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Утверждение положения по системе оценки качества | 01.12.2011 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
| 6. | Мероприятия по расширению общественного характера управления учреждением | 01.09.2011-01.07.2012 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Анализ опыта работы органов государственно-общественного управления ГОУ г. Москвы | 01.10.2011- 01.11.2011 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Работа над созданием органа государственно-общественного управления в ГОУ СОШ «Школа здоровья»№521 | 01.12.2011- 01.02.2012 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Закрепление в локальных актах порядка исполнения полномочий органом государственно-общественного управления | 01.02. – 01.03.2012 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Закрепление в локальных актах порядка, внесение изменения в Устав наличия обязательных разделов, частоту пополнения информации и др. | 01.02.2012 01.03.2012 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Внесение в Устав изменений, связанных с функционированием органа государственно-общественного управления | после принятия новой редакции Закона «Об образовании» | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
| 7. | Мероприятия, направленные на создание условий, обеспечивающих повышение качества образования | 01.10.2011-01.07.2012 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Проведение обучающих семинаров для педагогов школы по введению «Регистра качества». | В течение года | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Проведение мониторинговых работ по плану ВШК, ОМЦ, СтатГрад. | 01.12.2011-31.05.2012 | Алексеева К.И., зам. дир. по УВР |
| 8. | Информационное сопровождение проекта | 01.10.11-01.07.12 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521, Гриценко А.Ю., зам. директора по ИКТ |
|  | Анализ существующего положения с информированием участников ОП, формирование предложений по информационному сопровождению проекта | 01.10.-01.11.2011 | Гриценко А.Ю., зам. директора по ИКТ |
|  | Мероприятия, направленные на информирование разных групп участников образовательного процесса | 01.10.2011-01.07.2012 | Гриценко А.Ю., зам. директора по ИКТ |
| ?? | Проведение общешкольного родительского собрания, совещания ТК и совета старшеклассников по проекту |  | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Размещение необходимой информации на сайте ОУ и ее периодическое обновление | 01.07.2011-01.07.2012 | Гриценко А.Ю., зам. директора по ИКТ |
|  | Работа с прессой и выход в виде статей и информационных сообщений в газетах . | 01.07.2011-01.07.2012 | Гриценко А.Ю., зам. директора по ИКТ |
| 9. | Мероприятия по повышению квалификации сотрудников | 01.09.11-01.06.12 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Анализ существующих проблем и дефицитов квалификации сотрудников | 01.10.2011 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Разработка плана ПК по насущным проблемам | 01.10.2011 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Обязательное прохождение сотрудниками КПК по информационным технологиям | 01.10.2011-01.06.2012 | Гриценко А.Ю., зам. директора по ИКТ |
|  | Внесение в положение о стимулирующей части ФОТ поощрения за ПК. | 01.10.2011-01.06.2012 | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
| 10. | Проведение мониторинга реализации проекта | 01.10.2011-01.07.2012 | Орган государственно-общественного управления школы |
|  | Проведение аналитических заседаний рабочей группы по участию в проекте | 01.10.2011-01.07.2012 | Орган государственно-общественного управления школы |
|  | Разработка критериальной качественно-количественной базы по участию в проекте и выполнению требований проекта | 01.10.2011-01.07.2012 | Орган государственно-общественного управления школы |
|  | Отчет в ЮЗОУО ДО о проведении проекта | 1 раз в квартал | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Отчет в ДО о проведении проекта | 1 раз в квартал | Дахин В.А., директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 521 |
|  | Разработка опросника и проведение анкетирования участников ОП на каждом этапе проведения проекта и по отдельным вопросам проекта | 01.10.2011-01.07.2012 | Орган государственно-общественного управления школы |